# Planung des Prozesses

| ## Ziel & politischer Rahmen |  |
| --- | --- |
| ◯ | Politischen Rückhalt durch Bürgermeister:in, Gemeinderat und Verwaltung aktiv sichern. |
| ◯ | Politischen Auftrag klar formulieren und Anbindung an Verwaltung/Gremien festlegen. |
| ◯ | Früh einen Beschluss- oder Informationspunkt in zuständigen Ausschüssen einplanen. |
| ◯ | Einflussmöglichkeiten und Grenzen des Bürger:innenrates mit Kindern transparent kommunizieren. |

| ## Ressourcen & Organisation |  |
| --- | --- |
| ◯ | Gesamtzeitraum von mindestens 9 Monaten einplanen. |
| ◯ | Zeit, Budget und Personal für Organisation, Moderation, Begleitung und Dokumentation einplanen. |
| ◯ | Budget für Materialien, Catering, Räume, Honorare, Öffentlichkeitsarbeit und Abschlussveranstaltung sichern. |
| ◯ | Räume frühzeitig reservieren; sichere Wege/Zugänglichkeit bzw. Fahrdienst klären. |
| ◯ | Zeitpuffer für Ferien, Prüfungsphasen, Vereins- und Ausschusstermine berücksichtigen. |

| ## Rollen & Kooperationen |  |
| --- | --- |
| ◯ | Projektteam benennen und Koordination, Moderation sowie Dokumentation zuweisen. |
| ◯ | Feste Verwaltungsschnittstelle als Ansprechperson bestimmen. |
| ◯ | Pädagogische Partner:innen aus Hort/Schule verbindlich einbinden. |
| ◯ | Externe Fachleute früh mitdenken und kindgerecht briefen. |
| ◯ | Unterstützende Erwachsene (Eltern/Ehrenamtliche) für Logistik einplanen. |

| ## Methoden & Setting |  |
| --- | --- |
| ◯ | Kindgerechte, kreative Methoden passend zur Gruppe und zum Thema auswählen. |
| ◯ | Setting mit Ritualen, Pausen, Snacks/Verpflegung und Visualisierungsmaterial planen. |
| ◯ | Vertraute, sichere und gut erreichbare Orte für die Treffen sicherstellen. |

| ## Dokumentation & Nachhaltigkeit |  |
| --- | --- |
| ◯ | Dokumentation kurz, kontinuierlich und datenschutzkonform vorbereiten. |
| ◯ | Ergebnispräsentation und Übergabe an Politik/Verwaltung planen. |
| ◯ | Gremienlauf zur Beratung der Empfehlungen verbindlich einplanen. |
| ◯ | Rückmeldeschleifen an Kinder festlegen – auch bei Nicht-Umsetzung. |
| ◯ | Anschlussformate bzw. Wiederholung des Formats prüfen. |